## Sheet1
Tâches | Durée | Resources | Commentaires
Phase 0 - Plan et préparation de l'environnement de la prochaine version
Préparer le plan de mise à disposition de la prochaine version CF : le présent document |  | les co-chairs du groupe CF
Confirmer la date cible de mise à disposition de la nouvelle version |  | le groupe CF | Prochaine version : le 31/10/2023
Confirmer la date limite d'approbation des dernières traductions |  | le groupe CF | Pour la prochaine version : 30/09/2023
En déduire la période de production de la version du CF |  | le groupe CF | 01/04/2023 au 30/09/2023
Confirmer le plan avec termMed |  | les co-chairs du groupe CF
Phase 1 - Production en continu de la version (en mode collaboratif, + donations contributives) | 6 mois
Listes de travail de traduction et/ou maintenance en mode collaboratif |  | des membres du groupe CF
Listes de travail de vérification des donations en mode contributif |  | des membres du groupe CF
Phase flottante et itérative - Montée de version internationale de l'environnement CF |  |  | peut être exécutée une ou plusieurs fois pendant le cycle
Mise à jour de TS avec la dernière version INT (environnement tS indisponible pendant ce temps) | 2 jours | TermMed
Produire la liste des impacts de la release (concepts traduits devenus inactifs dans la nouvelle release, …) |  | termMed
Affecter la résolution des impacts : listes de travail décidées en réunion, puis créées |  | le groupe CF
Exécuter les listes de travail |  | des membres du groupe CF
Phase 2 - Pré-publication CF
Gel de la traduction sur les traductions ayant atteint l'état approuvé. |  | les co-chairs du groupe CF
Exécuter les règles QA de pré-publication |  | les co-chairs du groupe CF
Réaliser les corrections des anomalies détectées par le QA |  | des membres du groupe CF | itération possible sur ces deux lignes
Repasser le QA jusqu'à résolution complète, puis aviser termMed |  | les co-chairs du groupe CF
Relever les Statistiques finales |  | les co-chairs du groupe CF
Mettre à jour la Release Note |  | les co-chairs du groupe CF
QA de la Release Notes |  | les co-chairs du groupe CF
Prévenir termMed que la version est prête pour l'emballage final |  | les co-chairs du groupe CF
Phase 3 - Mise à disposition de la version par termMed | 5 jours
Production au format RF2 : 1 fichier Descriptions et 1 Language Refset (mode contributif -> 1 seul refset) |  | termMed
Fichiers mis à disposition des abonnés au canal Slack snomed-en-francais |  | termMed | par exemple via Dropbox comme cela a été fait jusqu'ici
Vérification de la présence effective des traductions attendues dans la version (par sondage) |  | les NRC participant au groupe CF + les co-chairs
Phase 4 - Go live | 1 jour
Annoncer la disponibilité de la nouvelle version CF et publier la Release Note |  | les co-chairs du groupe CF
Mise à jour du CF dans le navigateur SI (Community Environment) |  | SI Helpdesk
Phase 5 - Bilan post-publication
Discussion à la réunion suivante du groupe CF pour examiner les améliorations possibles du processus |  | le groupe CF
Documenter les améliorations à mettre en place pour la version suivante |  | des membres du groupe CF